|  | REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA ŠANDROVAC |
| --- | --- |

PROVEDBENI PROGRAM

OPĆINE ŠANDROVAC ZA RAZDOBLJE 2025.-2029.

Naziv nositelja izrade: Općina Šandrovac

Rujan, 2025.

Sadržaj

PREDGOVOR	3

1.	UVOD	4

2.	PROCES IZRADE PROVEDBENOG PROGRAMA OPĆINE ŠANDROVAC ZA RAZDOBLJE 2025.–2029.	5

3.	DJELOKRUG I OKVIR ZA PROVEDBU PROGRAMA: 2025. – 2029.	5

3.1. Mandatno razdoblje Općine Šandrovac	7

3.2. Vizija i misija Općine Šandrovac	7

3.3. Organizacijska struktura Općine Šandrovac	8

4.	ANALIZA STANJA	12

4.1. Stanovništvo i demografski pokazatelji Općine Šandrovac	14

4.2. Gospodarstvo	16

4.3. Infrastruktura	18

4.4. Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom	20

4.5. Obrazovanje u Općini Šandrovac	23

4.6. Zdravstvene i socijalne usluge	27

4.7.	Turizam, razvoj sportsko-rekreacijskih sadržaja i kulturna dobra	28

5.	KLJUČNI RAZVOJNI SMJEROVI I POTENCIJALI OPĆINE ŠANDROVAC	32

6.	PRIORITETI DJELOVANJA OPĆINE ŠANDROVAC 2025.–2029.	35

7.	POPIS MJERA SA OPISOM, KLJUČNIM AKTIVNOSTIMA I POKAZATELJIMA REZULTATA OPĆINE ŠANDROVAC	36

8.	OKVIR PROVEDBE, PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE	45

POPIS SLIKA, GRAFOVA I TABLICA	47

LITERATURA	47

PREDGOVOR

Poštovane sugrađanke i sugrađani,

Općina Šandrovac nastavlja svoj razvojni put s jasno postavljenim ciljevima, utemeljenima na stvarnim potrebama naših mještana, ali i na mogućnostima koje pružaju nacionalni i europski  fondovi, digitalna tranzicija i zelena transformacija.

Pred vama je Provedbeni program Općine Šandrovac za razdoblje 2025.–2029. godine, dokument koji predstavlja temeljni okvir za planiranje, usmjeravanje i provedbu ključnih aktivnosti u sljedećih pet godina. Program je izrađen u skladu sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske te u potpunosti prati smjernice viših razvojnih dokumenata na regionalnoj i državnoj razini.

U proteklom razdoblju ostvareni su značajni pomaci u jačanju komunalne infrastrukture, unapređenju obrazovanja, socijalne skrbi te poticanju poduzetništva i održive poljoprivrede. Ipak, svjesni smo da izazovi ostaju – posebice u demografiji, zapošljavanju i dostupnosti usluga u ruralnim naseljima.

Ovaj program stoga usmjerava razvoj prema uravnoteženoj i uključivoj zajednici, jačanju lokalne ekonomije, modernizaciji infrastrukture te očuvanju prirodnih i kulturnih vrijednosti. Poseban naglasak stavljen je na projekte koji doprinose ostanku mladih, stvaranju radnih mjesta, brizi za starije i ranjive skupine, kao i jačanju otpornosti zajednice na klimatske i gospodarske izazove.

Kroz odgovorno planiranje i transparentno upravljanje, nastaviti ćemo graditi Šandrovac kao općinu poželjnu za život, rad i obitelj.

S poštovanjem,

Općinski načelnik općine Šandrovac

__________________________

Dario Halauš, mag.ing.agr.

- UVOD

Provedbeni program Općine Šandrovac za razdoblje 2025.–2029. godine predstavlja ključni razvojni dokument kojim se definiraju prioriteti, ciljevi i mjere za unapređenje kvalitete života, jačanje gospodarskih potencijala i održivo upravljanje općinskim resursima u narednom razdoblju. Temeljen na Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22), ovaj dokument  uvažava sve aktualne društvene, gospodarske i okolišne izazove.

Provedbeni program jedinice lokalne samouprave je kratkoročni akt strateškog planiranja koji  će osigurati provedbu ciljeva akata strateškog planiranja kao i povezivanje sa proračunom jedinice lokalne samouprave. Donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat. Provedbeni program može se prema potrebi revidirati na godišnjoj razini, sukladno smjernicama iz Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske. Obveza izrade provedbenih programa za jedinice lokalne samouprave temelji se na odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine br. 123/17) i Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od  nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 89/18).

Načelnik Općine Šandrovac donio je:

- Dana 1. srpnja 2021. godine, Odluku o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Općine Šandrovac za mandatno razdoblje 2021. – 2025. (Klasa: 011-01/21-03/1, Urbroj: 2123-05-03-21-1)

- Dana 15. srpnja 2025. godine, Odluku o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa za mandatno razdoblje 2025. – 2029. (Klasa: 011-01/25-01/1, Urbroj: 2103-15-03-25-2)

Provedbeni program Općine Šandrovac usklađen je sa Nacionalnom razvojnom strategijom  2030. kao hijerarhijski nadređenim strateškim aktom te Planom razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije 2022.-2027.

Općina Šandrovac raspolaže brojnim razvojnim mogućnostima, osobito u području poljoprivrede, održivog turizma, komunalne infrastrukture i korištenja obnovljivih izvora energije. Fokus općine na održivi razvoj i inovacije u skladu je s ciljevima UN Agende 2030, kao i s nacionalnim i europskim politikama koje promiču zelenu tranziciju i digitalnu transformaciju. Takav pristup doprinosi stvaranju otpornije, povezanije i konkurentnije lokalne zajednice.

- PROCES IZRADE PROVEDBENOG PROGRAMA OPĆINE ŠANDROVAC ZA RAZDOBLJE 2025.–2029.

Izrada Provedbenog programa Općine Šandrovac za razdoblje 2025.–2029. temelji  se na analizi postojećeg stanja, identificiranju razvojnih potreba te usklađivanju ciljeva s nacionalnim i županijskim strateškim dokumentima. Program je izrađen na transparentan i participativan način, s ciljem postavljanja realnih, mjerljivih i ostvarivih ciljeva koji će doprinijeti održivom razvoju Općine u predstojećem četverogodišnjem razdoblju.

- DJELOKRUG I OKVIR ZA PROVEDBU PROGRAMA: 2025. – 2029.

Općina Šandrovac je jedinica lokalne samouprave koja djeluje na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (Narodne novine br. 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13).

Bjelovarsko-bilogorska županija svrstana je u II. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u prvoj polovini ispodprosječno rangiranih jedinica područne (regionalne) samouprave.

Šandrovac nije među najrazvijenijim općinama u Hrvatskoj (koje spadaju u I. skupinu), pripadnost II. skupini omogućuje pristup određenim razvojnih inicijativama i sredstvima koja podržavaju daljnji ekonomski razvoj, poboljšanje infrastrukture te povećanje kvalitete života za sve stanovnike.

Općina Šandrovac u okviru svog samoupravnog djelokruga obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu izričito dodijeljeni državnim tijelima, sukladno Ustavu Republike Hrvatske, Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20 i 151/22) i drugim posebnim zakonima.

Sjedište Općine nalazi se u naselju Šandrovac, na adresi Bjelovarska 6.

Administrativno obuhvaća naselja: Jasenik, Kašljavac, Lasovac, Lasovac Brdo, Pupelica, Ravneš i Šandrovac.

Općina u svom samoupravnom djelokrugu osobito obavlja poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo i upravljanje komunalnom infrastrukturom,

- brigu o djeci i predškolskom odgoju,

- socijalnu skrb i pomoć,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i sport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša i održivo gospodarenje resursima,

- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,

- lokalni promet i prometnu infrastrukturu,

- održavanje nerazvrstanih cesta

- druge poslove sukladno posebnim zakonima i propisima.

Poslovi iz djelokruga Općine detaljnije se uređuju odlukama Općinskog vijeća i općinskog načelnika, u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima te Statutom Općine Šandrovac.

Općinsko vijeće, kao predstavničko tijelo građana i nositelj odlučivanja o najvažnijim pitanjima iz djelokruga Općine te Općinski načelnik, kao izvršno tijelo koje provodi odluke vijeća i upravlja općinskom upravom.

- 3.1. Mandatno razdoblje Općine Šandrovac

Općinski načelnik Općine Šandrovac nositelj je izvršne vlasti i zakonski zastupnik Općine. Mandat općinskog načelnika traje četiri godine, sukladno odredbama Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 37/21) i Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost rada upravnih tijela i za zakonito obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i za akte koje donose ta tijela. Djelokrug rada općinskog načelnika obuhvaća izvršavanje svih odluka koje donosi Općinsko vijeće, upravljanje općinskim resursima i osiguravanje zakonitog, odgovornog i učinkovitog funkcioniranja lokalne uprave.

Za učinkovito obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga te poslova državne uprave prenesenih na jedinicu lokalne samouprave, Općina Šandrovac ima ustrojena upravna tijela, koja djeluju sukladno važećem Pravilniku o unutarnjem redu i Sistematizaciji radnih mjesta, a temeljem Statuta i općih akata Općine.

Provedbeni program Općine Šandrovac za razdoblje 2025.–2029. donosi se u okviru novog mandatnog razdoblja i predstavlja osnovni alat planiranja, usmjeravanja i upravljanja razvojnim procesima u nadležnosti općinskog načelnika i Općinskog vijeća.

- 3.2. Vizija i misija Općine Šandrovac

Vizija

Općina Šandrovac – pametna, održiva i uključiva zajednica s visokim standardom kvalitete života, razvijenom komunalnom i društvenom infrastrukturom, poticajnim okruženjem, očuvanom prirodom i snažnim osjećajem lokalnog identiteta.

Vizija razvoja Općine Šandrovac usklađena je s načelima Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, kao i s ciljevima europskih i nacionalnih razvojnih politika te sa Planom razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije 2022.-2027. Težište je na uravnoteženom razvoju svih naselja, povećanju dostupnosti javnih usluga, jačanju lokalnog gospodarstva, digitalnoj transformaciji i održivom upravljanju prostorom i resursima.

Općina Šandrovac želi biti prepoznata kao prostor sigurne, solidarne i povezane lokalne zajednice, ugodne za život svih generacija i otvorene za nove ideje, ljude i investicije.

Misija

Osigurati učinkovito i transparentno upravljanje u funkciji gospodarskog, društvenog i infrastrukturnog razvoja Općine, kroz partnerstvo s građanima, poduzetnicima, udrugama i drugim dionicima, uz očuvanje okoliša, kulturne baštine i vrijednosti lokalne zajednice.

Misija Općine temelji se na:

- kvalitetnom planiranju i upravljanju javnim resursima,

- razvoju suvremenih i dostupnih komunalnih i društvenih usluga,

- aktivnom uključivanju građana u donošenje odluka,

- stvaranju poticajnog okruženja za razvoj poljoprivrede, obrta, malog poduzetništva i društvenih djelatnosti,

- zaštiti okoliša i održivom gospodarenju prirodnim resursima,

- povezivanju s nacionalnim i europskim izvorima financiranja za jačanje lokalne razvojne politike.

- 3.3. Organizacijska struktura Općine Šandrovac

Organizacijska struktura Općine Šandrovac temelji se na zakonodavnim i izvršnim tijelima te na radu upravnih tijela koja obavljaju stručne, administrativne i operativne poslove u okviru nadležnosti jedinice lokalne samouprave.

U nastavku je prikazana organizacijska shema Općine Šandrovac koja prikazuje osnovnu strukturu odnosno povezanost predstavničkog, izvršnog i upravnog tijela te unutarnjih odsjeka Jedinstvenog upravnog odjela.

Organizacijska struktura

Općine Šandrovac

OPĆINA ŠANDROVAC

OPĆINSKI NAČELNIK

OPĆINSKO VIJEĆE

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PROČELNICA

Domar

Referent komunalno-poljoprivredno-prometni redar

Administrativni referent

Referent za računovodstvo i financije

Općinski načelnik

Općinski načelnik je čelnik izvršne vlasti u općini. Predstavlja općinu i odgovoran je za provedbu odluka općinskog vijeća, izvršavanje zakona i drugih propisa, kao i za upravljanje općinskom upravom. Općinskog načelnika biraju građani izravno na lokalnim izborima na mandat od četiri godine.

Dario Halauš je aktualni načelnik općine Šandrovac, Dužnost općinskog načelnika općine Šandrovac obavlja profesionalno u mandatu 2021- 2025. i mandatu 2025-2029.

Kroz aktivnosti načelnik Općine Šandrovac usmjeren je na područja:

- Razvoj infrastrukture i komunalnih usluga

- Poboljšanje životnih uvjeta za građane

- Poticanje lokalnog gospodarstva

- Suradnja sa županijom, državom I EU

- Razvoj kulture, obrazovanje i turizma

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana u općini i najviše tijelo odlučivanja u lokalnoj samoupravi. Članove općinskog vijeća biraju građani izravno na lokalnim izborima, a vijeće donosi opće akte (odluke, pravilnike, proračun i drugo), nadzire rad općinskog načelnika te odlučuje o pitanjima važnim za razvoj općine. Mandat članova vijeća traje četiri godine.

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana Općine Šandrovac koje donosi akte u okviru djelokruga Općine te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine.

Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Šandrovac detaljnije se uređuje način konstituiranja Općinskog vijeća, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak izbora i imenovanja te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeće Općine Šandrovac.

Vijeće odlučuje o potrebama i interesima građana od lokalnog značaja, a osobito o utvrđivanju prostora i urbanističkom planiranju, o komunalnim djelatnostima, socijalnoj skrbi, kulturi, sportu te o zaštiti i unapređenju prirodnog okoliša. Općinsko vijeće čini devet vijećnika, a među njima se biraju predsjednik i potpredsjednik Vijeća, koji preuzimaju ključne funkcije u vođenju i organizaciji rada vijeća.

Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel je organizacijska jedinica u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koja obavlja stručne, upravne i druge poslove iz samoupravnog djelokruga te poslove prenesene iz državne uprave. U slučajevima kada jedinica lokalne samouprave nema potrebe ili uvjete za osnivanje više odjela, svi ti poslovi objedinjeni su u jedan – jedinstveni – upravni odjel.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela obavlja poslove na temelju Ustava, Zakona te ostalih propisa kojim su ti poslovi dani u nadležnost. Općinski pročelnik odgovoran je središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova prenijetih u djelokrug tijela Općine. Neposredno ispred općinskog vijeća usmjerava rad Jedinstvenog upravnog odjela, vodi brigu o općinskoj imovini, kako pokretnoj tako i prema nekretninama, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika.

Referent za računovodstvo i financije obavlja poslove što se odnose na knjigovodstvo, likvidaturu, blagajnu, obračun plaća te obračune materijalno-financijskog poslovanja Općine Šandrovac, priprema proračune i završne račune, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika.

Administrativni referent organizira i koordinira rad u referadi. Poslovi administrativnog referenta obuhvaćaju: prijam akata u propisane očevidnike i vođenje propisanih očevidnika o aktima i o uredskom poslovanju, otpremu akata, poslove arhive, organiziranje i nadzor nad obavljanjem uredskih poslova, priprema materijala za sjednice općinskog vijeća, vodi zapisnike sjednica, obavlja radnje u upravnom postupku do donošenja rješenja u jednostavnijim upravnim stvarima u granicama dobivene ovlasti i rješenja vezana uz komunalne djelatnosti, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika.

Referent komunalno-poljoprivredno-prometni redar nadzire provođenje odluka i akata iz područja komunalnog gospodarstva, nadzire rad poslovnih subjekata koji obavljaju komunalne djelatnosti, naplaćuje mandatne globe i predlaže pokretanje prekršajnog postupka, predlaže odluke i mjere radi unapređenja života stanovnika Općine, provodi nadzor nad provođenjem agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu i odlukama te nad provedbom odluka o komunalnom redu vezano uz uređenje naselja i korištenje javnih zelenih površina, obavlja poslove povezane s uređenjem prometa na području Općine kao i druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika.

Domar obavlja poslove redovnog održavanja i upravljanja svim poslovnim objektima općine Šandrovac, po potrebi predlaže izvanredno održavanje. Brine o čistoći parkirališta i održavanju određenih zelenih površina. Obavlja i druge poslove prema nalogu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

- ANALIZA STANJA

Općeniti podaci o Općini

Općina Šandrovac smještena je u istočnom dijelu Bjelovarsko-bilogorske županije te administrativno pripada istoj županiji. Prostire se na površini od 62,78 km², što čini približno 2,33 % ukupne površine županije, čime zauzima značajan prostor unutar regionalnog okruženja. Sjedište Općine nalazi se u naselju Šandrovac, na adresi Bjelovarska 6, koje predstavlja i upravno, gospodarsko i društveno središte općine.

Općina Šandrovac, sukladno indeksu razvijenosti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, pripada II. skupini jedinica lokalne samouprave. To znači da se ubraja među ispodprosječno razvijene općine u Republici Hrvatskoj, no s potencijalom za razvoj kroz dostupne mjere regionalne politike. Pripadnost ovoj skupini omogućuje Općini korištenje nacionalnih i europskih fondova namijenjenih smanjenju regionalnih razlika, poticanju gospodarskih aktivnosti, razvoju infrastrukture i unapređenju kvalitete života svojih stanovnika.

Općina obuhvaća sedam naselja: Šandrovac, Lasovac, Lasovac Brdo, Jasenik, Kašljavac, Ravneš i Pupelica. Teritorij općine karakterizira pretežno ruralni ambijent s razvijenom poljoprivrednom proizvodnjom, koja je jedna od ključnih gospodarskih grana lokalnog stanovništva. Značajan dio zemljišta zauzimaju poljoprivredne površine i šumski kompleksi, što daje općini bogatstvo prirodnih resursa i potencijal za razvoj održive poljoprivrede, šumarstva te ekoturizma.

Unatoč prirodnim i gospodarskim prednostima, Općina Šandrovac suočava se s demografskim izazovima koji su karakteristični za mnoge manje ruralne sredine u Hrvatskoj. Među njima su izražena depopulacija, uzrokovana migracijama mladih prema većim gradovima i inozemstvu te negativan prirodni prirast. Također, evidentan je trend starenja stanovništva, što utječe na smanjenje radno sposobne populacije i predstavlja izazov za održivost lokalnih usluga i gospodarstva.

Kako bi se odgovorilo na ove izazove, Općina aktivno radi na poticanju demografske revitalizacije kroz različite razvojne programe, unapređenje komunalne infrastrukture, podršku lokalnim poljoprivrednicima i poduzetnicima te promoviranje kvalitete života u svim naseljima.

Osim gospodarskog razvoja, posebna pažnja posvećuje se očuvanju kulturne baštine, zaštiti okoliša i promicanju društvene kohezije, što doprinosi stvaranju uvjeta za održivi razvoj i prosperitet lokalne zajednice.

Tablica 1.: Opći opis Općine Šandrovac

| Područje | Opis |
| --- | --- |
| Naziv jedinice | Općina Šandrovac |
| Županija | Bjelovarsko-bilogorska županija |
| Površina | 62,78 km² |
| Sjedište općine | Šandrovac, Bjelovarska 6 |
| Naselja u sastavu | Šandrovac, Lasovac, Lasovac Brdo, Jasenik, Kašljavac, Ravneš, Pupelica |
| Geografski položaj | Istočni dio Bjelovarsko-bilogorske županije, blizina Bjelovara, Garešnice i Daruvara |
| Prirodne značajke | Ravničarsko-brežuljkasti kraj, bogate šumske i poljoprivredne površine |
| Gospodarstvo | Poljoprivreda (ratarska i stočarska), šumarstvo, OPG-ovi, mali poduzetnici |
| Demografski izazovi | Depopulacija, starenje stanovništva |
| Lokalna zajednica | Aktivne kulturne, sportske i vatrogasne udruge, njegovanje tradicije i običaja |
| Infrastrukturni razvoj | Ulaganja u komunalnu opremljenost, digitalizaciju, projekte financirane iz EU fondova |
| Strateški prioriteti | Održivi razvoj, ravnomjeran razvoj svih naselja, očuvanje okoliša, razvoj gospodarstva i kvalitete života |
| Izazovi | Financijski kapaciteti, demografski pad, potreba za modernizacijom infrastrukture |

Izvor: Wikipedia, Obrada: JURA BBŽ

- 4.1. Stanovništvo i demografski pokazatelji Općine Šandrovac

Prema Popisu stanovništva iz 2021. godine, na području Općine Šandrovac živi 1 411 stanovnika, dok je 2011. taj broj iznosio 1 848, što znači pad od gotovo 24 %. Gustoća naseljenosti iznosi 23 st./km², a općina se suočava s izraženim trendovima starenja i iseljavanja mlađe populacije, što je karakteristično za mnoge ruralne sredine u Hrvatskoj.

U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, broj živorođenih u 2024. godini iznosio je 907, dok je broj mrtvorođenih bio 2. Ukupni broj umrlih stanovnika županije dostigao je 1.549, što je rezultiralo prirodnim prirastom od -642 osobe. Vitalni indeks, koji predstavlja omjer živorođenih na 100 umrlih, iznosio je 58,6, što ukazuje na negativnu demografsku dinamiku i daljnje smanjenje broja stanovnika.

Sličan trend prisutan je i u općini Šandrovac, gdje je broj živorođenih u 2024. godini bio 19, dok je zabilježen jedan slučaj mrtvorođenog. Ukupan broj umrlih u općini iznosio je 20, što je rezultiralo prirodnim prirastom od -1. Vitalni indeks u Šandrovcu iznosio je 95, što ukazuje na nešto povoljniju demografsku situaciju u odnosu na županijski prosjek. Negativni prirodni prirast i emigracija znatno utječu na radno aktivno stanovništvo, dostupnost radne snage i opći gospodarski potencijal zajednice.

U demografskom pogledu, Općina se suočava s izazovima depopulacije i starenja stanovništva, ali je zadržala svoju tradiciju, zajedništvo i aktivno civilno društvo, što se očituje kroz rad kulturnih, sportskih i vatrogasnih udruga. Posebno je važno istaknuti bogatu kulturnu baštinu, tradicionalne običaje i snažnu vezu lokalnog stanovništva s prostorom na kojem živi.

Tablica 2. : Pregled broja stanovnika po naseljima u Općini

| Naselje | Broj stanovnika |
| --- | --- |
| Šandrovac | 623 |
| Lasovac | 441 |
| Lasovac Brdo | 6 |
| Pupelica | 118 |
| Ravneš | 90 |
| UKUPNO | 1 411 |

Izvor: DZS Obrada: JURA BBŽ

Tablica prikazuje broj stanovnika u naseljima Općine Šandrovac prema najnovijim dostupnim podacima. Ukupno, na području općine živi 1411 stanovnika. Najveće i upravno središte općine, naselje Šandrovac, broji 623 stanovnika, što predstavlja značajan udio ukupne populacije. Slijedi naselje Lasovac s 441 stanovnikom. Najmanje naseljeno mjesto je Lasovac Brdo, s tek 6 stanovnika. Ostala naselja — Pupelica, Ravneš, Kašljavac i Jasenik — imaju stanovništvo koje varira između 30 i 118 stanovnika. Ovi podaci ilustriraju demografsku strukturu i raznolikost naselja unutar Općine Šandrovac, što je važno za planiranje daljnjeg razvoja i usmjeravanje općinskih resursa.

Dobna struktura stanovništva Općine Šandrovac odražava demografske promjene i izazove s kojima se lokalna zajednica suočava. Djeca u dobi od 0 do 14 godina čine približno 14 % ukupnog stanovništva, što pokazuje relativno nizak udio mladih u populaciji. Najveći dio stanovništva, oko 52 %, pripada radno sposobnoj populaciji u dobi od 15 do 64 godine, što je ključni segment za gospodarski razvoj općine. Međutim, značajan je i udio starijih osoba, starijih od 65 godina, koji čine oko 34 % stanovništva. Ovaj visoki udio starijih stanovnika ukazuje na trend starenja stanovništva i predstavlja izazov za sustav socijalne skrbi i zdravstvene usluge u općini.

Nacionalna struktura stanovništva Općine Šandrovac (2021.)

Analiza nacionalne strukture stanovništva Općine Šandrovac iz 2021. godine pokazuje da većinu stanovnika čine Hrvati, koji čine značajnih 89,3 % ukupne populacije općine. Slijedi srpska nacionalna manjina s udjelom od 7,8 %, što je drugi po veličini nacionalni identitet u općini. Ostatak stanovništva, koji uključuje ostale nacionalnosti i osobe koje nisu jasno definirale svoj nacionalni identitet, čini oko 2,9 % stanovništva. Ovi podaci ukazuju na relativno homogenu nacionalnu strukturu s jasnom dominacijom hrvatskog naroda, uz prisutnost manjinskih zajednica koje doprinose kulturnoj raznolikosti općine.

Grafički prikaz 1.  Nacionalna struktura stanovništva prema Popisu 2021. godine

Izvor: Državni zavod za statistiku RH (Popis 2021).

- 4.2. Gospodarstvo

Gospodarstvo Općine Šandrovac temelji se prvenstveno na poljoprivredi, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu, dok se industrijska djelatnost odvija u manjem opsegu. Ruralni karakter općine, plodna zemljišta te raspoloživost prostora pružaju brojne prilike za daljnji razvoj gospodarskih aktivnosti, osobito u sektorima koji su u skladu s održivim razvojem. Poljoprivreda zauzima značajno mjesto u gospodarskoj strukturi Općine Šandrovac. Na području općine djeluje veći broj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG-ova) koji se bave ratarstvom, stočarstvom, voćarstvom i povrćarstvom. Postoji potencijal za jačanje ekološke proizvodnje, razvoj lokalnih brendova te povezivanje poljoprivrede s turizmom kroz agroturizam i prodaju domaćih proizvoda.

Uz poljoprivredu, sve je prisutnija i poduzetnička aktivnost u obrtima, uslužnim djelatnostima te proizvodnji. Općina potiče poduzetnike kroz različite mjere. U općini Šandrovac tijekom promatranog razdoblja poslovalo je ukupno 11 poduzetnika, koji su zapošljavali 33 radnika. Ostvareni su ukupni prihodi od 1,93 milijuna eura. Kada se promatra rezultat poslovanja, poduzetnici Šandrovca ostvarili su dobit nakon oporezivanja u iznosu od 81 tisuću eura, dok je istovremeno iskazan i gubitak nakon oporezivanja od 121 tisuću eura. Ukupno gledano, to je rezultiralo neto gubitkom od 40 tisuća eura.

Jedan od glavnih ciljeva Općine Šandrovac je razvoj poljoprivrede, s naglaskom na stočarstvo i proizvodnju mlijeka. Razvojem preradbenih kapaciteta u poljoprivredi planira se osigurati stabilniji plasman domaćih proizvoda na tržište te potaknuti stvaranje prepoznatljivih lokalnih brendova i proizvoda s dodanom vrijednošću. Poljoprivrednicima će biti omogućena edukacija o primjeni novih tehnologija u proizvodnji, što će poboljšati kvalitetu i kvantitetu proizvodnje u sektorima poput stočarstva, voćarstva, vinogradarstva i povrtlarstva. Također, treba posvetiti posebnu pažnju pčelarstvu i proizvodnji ljekovitog bilja, jer su to djelatnosti koje imaju značajan potencijal, zahvaljujući povoljnim prirodnim uvjetima u općini. Udruživanje poljoprivrednika u zadruge ili udruge može stvoriti bolje uvjete za organiziranje i upravljanje proizvodnjom, čime se omogućava učinkovitije korištenje resursa i bolja tržišna pozicija. Povezivanje s tržištima i preradbenim kapacitetima važno je za osiguranje dugoročnog opstanka i rasta poljoprivrednih gospodarstava u općini.

Poslovna zona Doljani i Poslovna zona Bjelovarska smještene su u Općini Šandrovac i predstavljaju ključne infrastrukturne projekte za poticanje gospodarskog razvoja i zapošljavanja u tom području.

Poslovna zona Doljani

Osnovana je Odlukom Općinskog vijeća Općine Šandrovac 2004. godine. Površina zone iznosi približno 5,61 hektara. U planu je izgradnja javnog postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, a tvrtka SOLVIS d.o.o. planira izgradnju fotonaponske elektrane na površini od 20.842 m². Ove inicijative doprinose održivom razvoju i energetskoj učinkovitosti u regiji.

Poslovna zona Bjelovarska

Osnovana je Odlukom Općinskog vijeća Općine Šandrovac 2020. godine. Površina zone iznosi 3,39 hektara. Smještena je uz županijsku cestu Ž3027, što omogućava dobar prometni pristup. Namijenjena je za proizvodne, obrtničke i zanatske djelatnosti, kao i za trgovinu i skladištenje. Trenutno je u zakupu poslovnog prostora tvrtka Ekostar d.o.o., što potvrđuje funkcionalnost i atraktivnost zone za poduzetnike.

Obje zone pružaju poduzetnicima povoljne uvjete za ulaganje i poslovanje, uključujući infrastrukturalnu opremljenost i strateški smještaj u odnosu na prometnu povezanost. Kroz ove projekte, Općina Šandrovac nastoji potaknuti gospodarski rast, smanjenje nezaposlenosti i zaustavljanje iseljavanja mladih.

- 4.3. Infrastruktura

Infrastruktura predstavlja temeljni preduvjet za gospodarski razvoj, kvalitetu života i funkcionalno djelovanje lokalne zajednice. Općina Šandrovac kontinuirano ulaže u razvoj i modernizaciju infrastrukture s ciljem unapređenja svakodnevnog života svojih stanovnika i stvaranja uvjeta za privlačenje novih investicija.

Prometna infrastruktura

Cestovni promet čini osnovu prometne povezanosti Općine Šandrovac. Općinu čini nekoliko naselja koja su međusobno povezana lokalnim i županijskim cestama. Glavni prometni pravci omogućuju povezanost s okolnim općinama i gradovima, posebice s Bjelovarom i Grubišnim Poljem. U prethodnim razdobljima provodili su se radovi na asfaltiranju nerazvrstanih cesta, sanaciji makadamskih putova, obnovi mostova i izgradnji nogostupa. U planu su dodatna ulaganja u prometnu sigurnost, rekonstrukciju kolnika, postavljanje javne rasvjete i označavanje pješačkih prijelaza, osobito u blizini škola i javnih ustanova.

Komunalna infrastruktura

Komunalna infrastruktura obuhvaća vodoopskrbu, odvodnju, zbrinjavanje otpada, groblja, javnu rasvjetu i održavanje javnih površina. Većina naselja u općini ima pristup javnoj vodoopskrbi, a značajan izazov predstavlja izgradnja sustava odvodnje i kanalizacije, koji u mnogim dijelovima još nije razvijen. U planu je pokretanje projekata u suradnji s komunalnim poduzećima i nadležnim agencijama kako bi se osigurala ravnomjerna dostupnost usluga svim stanovnicima. Redovito se održavaju i proširuju groblja, javna rasvjeta te se uređuju mjesna groblja, dječja igrališta i zelene površine.

Energetska infrastruktura

Na području Općine Šandrovac osigurana je stabilna opskrba električnom energijom putem HEP-ove mreže. Postoji interes za razvoj projekata obnovljivih izvora energije, posebice u segmentu solarne energije. U sklopu razvoja javne infrastrukture planira se energetska obnova javnih zgrada i objekata (škole, vrtići, društveni domovi) kako bi se povećala energetska učinkovitost i smanjili troškovi.

Iskorištavanjem geotermalne energije u okolici Sportsko-rekreacijskog centra „Gradina“, otvara se mogućnost za uvođenje održivog sustava grijanja bazena, a potencijalno i za grijanje plastenika i staklenika u poljoprivredi. Ovaj pristup može značajno pridonijeti energetskoj učinkovitosti i održivosti u lokalnoj zajednici.

Vodna infrastruktura

Opskrba pitkom vodom dostupna je većini kućanstava, a u budućnosti se planira modernizacija i proširenje vodovodne mreže. Sustavno se rješava problem oborinskih voda kroz uređenje sustava odvodnje i kanalske mreže, čime se smanjuje rizik od plavljenja i oštećenja cesta i imovine. Također je važno očuvanje i održavanje postojećih vodotoka, koji su važni i za ekološku ravnotežu i za poljoprivredu.

Digitalna infrastruktura

Razvoj digitalne infrastrukture postaje sve važniji za sveukupni napredak zajednice. Na području općine dostupan je širokopojasni internet, a u suradnji s teleoperaterima i nacionalnim programima planira se daljnje jačanje mreže i pokrivenosti signalom, osobito u ruralnim dijelovima.

Uvođenjem e-usluga i digitalizacijom općinskih procesa, omogućit će se građanima lakši pristup informacijama i učinkovitija administracija.

Društvena infrastruktura

Društvena infrastruktura obuhvaća obrazovne, zdravstvene, kulturne, sportske i socijalne sadržaje. Na području Općine Šandrovac djeluje osnovna škola i dječji vrtić te više društvenih domova i mjesnih odbora koji se koriste za različite društvene, kulturne i javne aktivnosti.

Sportsko-rekreacijski centar „Gradina“ ključni je objekt u razvoju sportske i turističke ponude. Planira se njegovo daljnje uređenje i proširenje sadržaja.

U suradnji sa Županijom i nadležnim institucijama, Općina Šandrovac nastavit će ulaganja u sve segmente infrastrukture kako bi se osigurali bolji životni uvjeti za sadašnje i buduće generacije.

Općina aktivno provodi projekte obnova vodenih površina kako bi se očuvali lokalni ekosustavi i spriječilo onečišćenje voda. Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, poput solarnih panela i vjetroturbina, postalo je važan korak prema smanjenju emisije stakleničkih plinova. Također, implementacija energetski učinkovitih sustava u javnim zgradama i kućanstvima smanjuje potrošnju energije.

U općini Šandrovac trenutno je u tijeku projekt proširenja vodovodne mreže koji će omogućiti bolju opskrbu vodom u udaljenim dijelovima općine. Ovaj projekt financira se djelomično iz sredstava Europske unije, a predviđa se povezivanje novih kućanstava na vodoopskrbnu mrežu, čime će se povećati kvaliteta života i zdravlje stanovnika. U općini je razvijen sustav vodoopskrbe koji omogućava sigurnu opskrbu pitkom vodom. Vodovodna mreža prostire se kroz većinu naselja, dok se kontinuirano ulaže u njezinu modernizaciju. Sustav odvodnje također postoji, premda su investicije u proširenje i obnovu kanalizacijske mreže prioritet za daljnji razvoj.

Osim izgradnje novih prometnica, općina ulaže i u modernizaciju postojećih cesta i infrastrukture. U sklopu tih radova, planira se proširenje biciklističkih staza, kao i uvođenje prometne signalizacije koja će povećati sigurnost svih sudionika u prometu.

Općina je povezana na nacionalnu mrežu električne energije, a u posljednjim godinama ulaže se u modernizaciju mreže i povećanje energetske učinkovitosti.

- 4.4. Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom

Zaštita okoliša predstavlja jedan od ključnih prioriteta Općine Šandrovac, s ciljem očuvanja prirodnih resursa, sprječavanja onečišćenja te osiguravanja zdravog i sigurnog životnog okruženja za sadašnje i buduće generacije. Općina Šandrovac raspolaže vrijednim prirodnim prostorima, šumama, obradivim površinama i vodnim resursima, koji zahtijevaju odgovorno upravljanje i dugoročnu zaštitu.

Očuvanje prirodnih resursa

Očuvanje tla, vode, zraka i biološke raznolikosti provodi se kroz kontrolirano korištenje prostora, poticanje održivog razvoja i prevenciju negativnih utjecaja na okoliš. Poljoprivredne površine koriste se pretežno na ekološki prihvatljiv način, a posebna se pozornost posvećuje očuvanju kvalitete vode i sprečavanju zagađenja površinskih i podzemnih voda.

Zeleni prostori i sadnja drveća

Općina redovito ulaže u održavanje zelenih javnih površina, drvoreda i parkova. U planu su projekti ozelenjivanja naselja, sadnje novih stabala, izgradnje malih parkova i uređenje okoliša društvenih objekata kako bi se dodatno smanjio utjecaj klimatskih promjena i povećala kvaliteta zraka.

Gospodarenje otpadom

U skladu s važećim zakonodavstvom, sustav gospodarenja otpadom uključuje redovito odvoženje komunalnog otpada i poticanje selektivnog prikupljanja otpada. Općina će i dalje raditi na jačanju svijesti građana o pravilnom odvajanju otpada, smanjenju količine otpada na izvoru i recikliranju. U planu je uspostava reciklažnog dvorišta i dodatna edukacija građana svih dobnih skupina.

Energijska učinkovitost i obnovljivi izvori

Općina prepoznaje važnost energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Planira se energetska obnova javnih zgrada te korištenje solarnih panela i geotermalne energije gdje god je to moguće. Ovi projekti smanjuju emisije stakleničkih plinova i donose uštede u proračunu.

Edukacija i sudjelovanje zajednice

Važan dio zaštite okoliša čini i aktivno uključivanje građana. Općina će kroz suradnju sa školama, udrugama i drugim institucijama provoditi edukativne aktivnosti o važnosti očuvanja prirode, održivog razvoja i klimatskih promjena. Također, planira se prijava projekata na nacionalne i EU fondove kako bi se osigurala dodatna sredstva za projekte iz područja ekologije i zelene tranzicije.

Zaštita okoliša ostaje trajni zadatak i odgovornost svih članova zajednice, a Općina Šandrovac posvećena je izgradnji održive i ekološki osviještene budućnosti. Općina Šandrovac prepoznaje važnost očuvanja okoliša kao temelja održivog razvoja i kvalitete života svojih stanovnika. Očuvana priroda, poljoprivredne površine, šumska bogatstva te čista voda i zrak predstavljaju jednu od ključnih razvojnih prednosti ovog područja. U tom kontekstu, zaštita okoliša i odgovorno gospodarenje otpadom postavljeni su kao prioriteti u planiranju i provedbi lokalnih politika.

Sustav gospodarenja otpadom na području općine usklađen je s važećim zakonskim propisima i uključuje redovno prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada, ali i odvojeno prikupljanje sirovina poput papira, plastike, stakla i biootpada. Općina potiče odvojeno prikupljanje otpada kroz edukativne kampanje i distribuciju potrebnih spremnika kućanstvima.

U prethodnom razdoblju postignut je napredak u poboljšanju infrastrukture za gospodarenje otpadom, uključujući nabavu kanti za selektivni otpad i organizaciju mobilnog reciklažnog dvorišta. No, unatoč tim iskoracima, potrebno je dodatno raditi na povećanju udjela odvojeno prikupljenog otpada te podizanju svijesti građana o važnosti pravilnog postupanja s otpadom.

Općina Šandrovac planira implementirati pametne tehnologije u svakodnevno upravljanje gradom kako bi poboljšala usluge i kvalitetu života stanovnika. U sklopu ovoga, predviđa se instalacija pametnih uličnih svjetiljki, pametnih parkirališta i sustava za nadzor kvalitete zraka.

Jedan od ključnih ciljeva općine je smanjenje energetske ovisnosti i povećanje korištenja obnovljivih izvora energije. Uz instalaciju solarnih panela na javnim zgradama, planira se i izgradnja zajedničkih solarnih elektrana na neiskorištenim parcelama.

Uvođenje sustava "Pametan grad", gdje se putem pametnih kanta i senzora prati razina otpada, kako bi se optimizirala ruta odvoza i smanjili troškovi. Također, planira se instalacija mobilnih reciklažnih stanica na ključnim lokacijama u općini, čime će se potaknuti još veća selekcija otpada od strane građana.

S obzirom na učestale kiše i poplave, općina je započela projekt izgradnje sustava oborinske odvodnje koji će značajno smanjiti rizik od poplava i omogućiti bolje upravljanje oborinskim vodama. Ovaj sustav uključivat će moderne tehnologije za filtraciju i pročišćavanje vode prije nego što se ispusti u okolna vodotoka.

Općina provodi obrazovne programe i inicijative kojima nastoji podići ekološku svijest svojih građana, osobito mladih, o važnosti očuvanja okoliša.

Za postizanje ciljeva u oblasti zaštite okoliša i komunalne infrastrukture, Šandrovac surađuje sa susjednim općinama i gradovima te državnim i regionalnim institucijama. Ova suradnja omogućava povlačenje sredstava iz europskih fondova, što je ključno za financiranje većih infrastrukturnih projekata.

- 4.5. Obrazovanje u Općini Šandrovac

Na temelju podataka o obrazovnoj strukturi stanovništva Općine Šandrovac prema Popisu iz 2021. godine, prikazan je obrazovni profil stanovništva u dobi od 15 i više godina, prema vrsti završene škole:

- Najveći udio stanovništva ima osnovno obrazovanje (44,3%), što ukazuje na potrebu daljnjeg ulaganja u obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje,

- Gotovo 39% stanovnika ima srednju školu, što je solidna baza za dodatnu kvalifikaciju i prekvalifikaciju,

- Visoko obrazovanih osoba (stručni i sveučilišni studiji) je tek oko 5,4%, dok doktorat ima samo 1 osoba, što je značajno ispod nacionalnog prosjeka i

- Udio osoba bez završene osnovne škole je nizak (2,1%), no i dalje predstavlja izazov u smislu socijalne uključenosti i zapošljivosti.

Slika 1. Obrazovna struktura stanovništva (15+) u Šandrovcu

Izvor: https://dzs.gov.hr/u-fokusu/popis-2021/88, obrada: JURA BBŽ

Primarni desetosatni program

Primarni program provodi se u svim odgojnim skupinama našeg Vrtića kao cjelodnevni program. Prilagođen je razvojnim potrebama djece i socijalnim, ekonomskim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji djece polaznika našeg Vrtića i sredine u kojoj živimo. Programi i organizacija rada u vrtiću temelje se na razvojno-primjerenom kurikulumu usmjerenom na dijete i humanističkoj koncepciji razvoja predškolskog odgoja.

Cilj programa je potaknuti djetetovu samostalnost, kreativnost, razvoj socijalnih vještina, emocionalnu sigurnost, kao i sposobnost izražavanja i komunikacije. Program provode stručni i educirani odgajatelji i suradnici.Općina Šandrovac sufinancira troškove boravka djece sa područja Općine Šandrovac u Dječjem vrtiću Šandrovac.

Predškolski odgoj

Program predškole je obvezni program odgojno-obrazovnoga rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu tijekom kojeg djeca razvijaju vještine, navike i kompetencije koje će im pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju. Tijekom predviđenog programa djeca usvajaju osnovne pojmove o vremenskim i prostornim odnosima, razvijaju predčitalačke vještine, stvaraju radne navike te se socijaliziraju u odgojnoj skupini.

Slika 2.: Dječiji vrtić Šandrovac

Izvor: https://djecji-vrtic-sandrovac.hr/gal.asp?n=6

U obvezni program predškole roditelji dijete prijavljuju u tajništvu dječjeg vrtića. Program predškole provodi se od 1. listopada tekuće godine do 31. svibnja sljedeće godine i traje 250 sati godišnje za djecu koja nisu polaznici redovitoga programa dječjeg vrtića.

Program predškole je besplatan za sve roditelje čija su djeca u godini dana prije polaska u osnovnu školu uključena u taj program. Sredstva za provedbu programa predškole osiguravaju se iz državnog proračuna i iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Osnovnoškolski sustav

Osnovnoškolski sustav u Općini Šandrovac organiziran je kroz mrežu matične i područne škole, prilagođen broju učenika i lokalnim potrebama. Djeca koja žive na području Šandrovca osnovno obrazovanje započinju u Područnoj školi Šandrovac, koja djeluje u sklopu Osnovne škole Veliko Trojstvo.

U Područnoj školi Šandrovac organizirana je nastava za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole. Škola broji oko 25 učenika raspoređenih u tri razreda. Nastava se odvija u obnovljenoj zgradi iz 19. stoljeća, koja je nedavno modernizirana kroz energetsku obnovu i uređenje interijera, što je znatno poboljšalo uvjete rada i boravka učenika i učitelja.

Nakon završetka četvrtog razreda, učenici iz Šandrovca nastavljaju školovanje od 5. do 8. razreda u matičnoj školi u Velikom Trojstvu, a za učenike je organiziran prijevoz.

Općina Šandrovac aktivno sufinancira obrazovne aktivnosti u suradnji s matičnim školama. Općina sufinancira prehranu za učenike slabijeg imovinskog stanja, kao i za treće i svako sljedeće dijete u obitelji koje pohađa osnovnu školu. Također, Općina sufinancira školske potrepštine, uključujući nabavu radnih bilježnica, čime se dodatno olakšava školovanje djece iz obitelji s nižim prihodima.

Za razdoblje 2025.-2029. godine, Općina Šandrovac nastoji unaprijediti suradnju s matičnim školama, proširujući dostupne obrazovne usluge i pružajući dodatnu potporu učenicima i njihovim obiteljima.

Srednjoškolsko obrazovanje

Općina Šandrovac sufinancira prijevoz srednjoškolaca koji putuju do Bjelovara. Mjesečna potpora iznosi 15 eura po učeniku, a pravo na potporu imaju svi srednjoškolci s područja općine koji koriste autobusni prijevoz do svoje srednje škole. Sufinanciranje smještaja i prehrane srednjoškolaca u domovima i privatnom smještaju.

Visoko obrazovanje

U Općini Šandrovac visoko obrazovanje završile su ukupno 64 osobe, dok je jedna osoba stekla akademski stupanj doktora znanosti.

Općina Šandrovac dodjeljuje jednokratnu i bespovratnu novčanu pomoć svim redovnim i izvanrednim studentima s područja općine koji studiraju na visokim školama i fakultetima u Hrvatskoj. Iznos pomoći iznosi 400 eura godišnje po studentu i ima za cilj poticati obrazovanje mladih te smanjiti financijski teret školovanja.

Planovi za daljnji razvoj obrazovanja

- Daljnje ulaganje u modernizaciju i opremanje Dječjeg vrtića Šandrovac i školskih objekata.

- Poticaji za povećanje broja djece u predškolskim programima i osnovnim školama.

- Povećanje stipendija i potpore za studente, posebno u deficitarna zanimanja.

- Suradnja s obrazovnim institucijama i lokalnim zajednicama radi unaprjeđenja kvalitete obrazovanja.

- 4.6. Zdravstvene i socijalne usluge

Zdravstvena zaštita na području Općine Šandrovac pruža se kroz ambulantu Doma zdravlja Bjelovar, koja se nalazi u samom Šandrovcu. Ambulanta pruža osnovnu zdravstvenu skrb, a usluge pruža jedan liječnički tim. Uz ambulantu, dostupna je i stomatološka ordinacija, koja također ima jedan liječnički tim, čime se osigurava kvalitetna dentalna skrb za lokalne stanovnike.

Socijalna skrb na području općine organizirana je putem Centra za socijalnu skrb Bjelovar, koji pruža različite usluge socijalne pomoći, uključujući pomoć starijim i nemoćnim osobama, socijalnu integraciju i druge oblike pomoći onima kojima je potrebna podrška.

Općina Šandrovac također ima svoju javnu ustanovu - Dom za starije i nemoćne osobe, koji je osnivač općina i koji pruža visokokvalitetne usluge smještaja i njege. Dom se prostire na 1000 m², a kapacitet mu je 50 korisnika. U sklopu stalnog smještaja, korisnicima se osiguravaju usluge stanovanja, prehrane, održavanja osobne higijene, zdravstvene skrbi, njege, radnih aktivnosti, te slobodnog vremena. Dom za starije i nemoćne osobe zapošljava 15 djelatnika različitih stručnih kvalifikacija, koji svojim radom osiguravaju visok standard skrbi za korisnike. Za sve korisnike sa područja Općine Šandrovac, općina osigurava subvenciju u iznosu od 200 eura mjesečno za troškove smještaja, čime se olakšava pristup socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti osobama starije životne dobi.

  - Turizam, razvoj sportsko-rekreacijskih sadržaja i kulturna dobra

Općina Šandrovac raspolaže značajnim prirodnim resursima koji čine temelje za razvoj različitih oblika turizma, poljoprivrede i lokalne infrastrukture. Iako općina ima bogato prirodno naslijeđe, uključujući šume i lovišta, potencijali za lovni turizam i ribolovni turizam još nisu u potpunosti iskorišteni. Osim toga, iako se u općini vidi rastuća potražnja za seoskim turizmom, izazov ostaje nedostatak privatnih ulaganja za izgradnju smještajnih kapaciteta i razvijanje potrebnih infrastruktura.

Ima potencijal za razvoj eko-turizma, uz očuvanu prirodu, zelene površine i kulturnu baštinu. Uvođenjem novih turističkih ruta, kao i razvoja tematskih staza (na primjer staze za pješačenje, biciklizam), Šandrovac želi postati prepoznatljiv i za ljubitelje prirode i rekreacije.

Za daljnji razvoj i povećanje turističke atraktivnosti, potrebno je pokrenuti projekte koji će proširiti ponudu i osigurati dodatne aktivnosti koje će privući posjetitelje. Ove aktivnosti uključuju organizaciju kulturnih i sportskih manifestacija, razne priredbe, izradu autentičnih suvenira, razvoj vinske ceste, biciklističkih staza i konjičkih staza koje će dodatno valorizirati prirodne ljepote i bogatstvo lokalne tradicije.

Općina Šandrovac već posjeduje Sportsko-rekreacijski centar "Gradina", koji se s pravom može smatrati centralnim mjestom za sport, rekreaciju i društveno okupljanje u ljetnim mjesecima (od lipnja do kolovoza). Centar nudi olimpijski bazen, dječji bazen, terene za tenis, košarku, mini golf i nogometno igralište, a planirana je izgradnja dodatnih sadržaja, uključujući novi bazen, restoran i trim stazu. Ovi sadržaji pružaju značajne mogućnosti za zapošljavanje lokalnog stanovništva, posebno tijekom turističke sezone.

U neposrednoj blizini bazena smješteni su i izvori geotermalnih voda, čija se buduća upotreba planira za grijanje bazena, čime bi se produžila sezona kupanja. Također, dodatna toplinska energija mogla bi se usmjeriti prema okolnim zemljištima, čime bi se omogućila izgradnja plastenika i staklenika, što bi doprinijelo razvoju agroindustrije i poljoprivrede.

Općina Šandrovac, iako mala po broju stanovnika, bogata je kulturnim naslijeđem koje svjedoči o dugoj povijesti i tradiciji života na ovim prostorima. Kulturna dobra prisutna u općini obuhvaćaju sakralne objekte, tradicijsku arhitekturu, povijesne lokalitete te nematerijalnu kulturnu baštinu, koja se očituje kroz običaje i manifestacije.

Posebno se ističu sakralni objekti poput župne crkve i kapelica smještenih u naseljima općine, koje uz svoju vjersku vrijednost imaju i značajnu kulturno-povijesnu važnost za lokalnu zajednicu. Osim toga, na području općine nalaze se i objekti tradicijskog graditeljstva koji svjedoče o načinu života i svakodnevici ruralnog stanovništva u prošlim stoljećima. Nematerijalna kulturna baština očituje se kroz održavanje pučkih običaja, narodnih nošnji, glazbe i gastronomije. Lokalna kulturno-umjetnička društva, u suradnji s općinom, aktivno rade na očuvanju i prezentaciji te baštine kroz razne priredbe i manifestacije, čime se doprinosi očuvanju identiteta zajednice. U svrhu očuvanja i valorizacije kulturnih dobara, Općina Šandrovac će i u narednom razdoblju podupirati aktivnosti usmjerene na obnovu, zaštitu i promociju kulturne baštine. Također, planira se izrada popisa nepokretne i nematerijalne kulturne baštine, kao i kandidiranje projekata na nacionalne i europske fondove koji podupiru zaštitu kulturnih dobara i razvoj kulturnog turizma.

Općina Šandrovac ima velik potencijal za daljnji razvoj u području turizma, poljoprivrede i infrastrukture. S razvojem specifičnih turističkih ponuda, modernizacijom poljoprivrednih sektora i unapređenjem infrastrukture, može postati atraktivna destinacija za posjetitelje i sigurno okruženje za život i rad svojih građana. Navedeni projekti također mogu donijeti dugoročne koristi kroz otvaranje novih radnih mjesta i poboljšanje kvalitete života, čime se osigurava održiv razvoj zajednice.

Unatoč negativnim demografskim trendovima i migracijskim izazovima, općina raspolaže značajnim razvojnim potencijalima – posebno u području poljoprivrede, šumarstva, obnovljivih izvora energije te razvoja ruralnog turizma. Iako ima skromnije financijske kapacitetima, Općina Šandrovac pokazuje visok stupanj učinkovitosti i usmjerenost na održivi razvoj, očuvanje kvalitete života te ravnomjerno unaprjeđenje svih naselja na svom području.

Općina aktivno potiče očuvanje i njegovanje lokalne kulturne baštine kroz podršku kulturnim manifestacijama, rad kulturno-umjetničkih društava te infrastrukturna ulaganja.

Sport i rekreativne aktivnosti čine važan segment društvenog života u Općini Šandrovac. Općina kontinuirano podupire rad sportskih udruga, razvoj sportske infrastrukture te organizaciju natjecanja i manifestacija koje potiču tjelesnu aktivnost i zajedništvo među mještanima.

Poticaji i potpore za razvoj i kvalitetu života građana

Sportske udruge i aktivnosti

Na području Općine Šandrovac djeluju sportske udruge, s posebnim naglaskom na:

- nogometni klub, koji redovito sudjeluju u lokalnim ligama

- sportsko-rekreacijske udruge, koje organiziraju turnire, rekreacije i prigodna natjecanja za sve dobne skupine

Aktivnosti se najčešće održavaju u sklopu Šandrovačkog ljeta, koje uključuje i sportske turnire u malom nogometu, streljaštvu, povlačenju užeta, konjičke i moto utrke.

Infrastruktura i sadržaji

Općina ulaže u obnovu i održavanje sportskih igrališta i prostora za rekreaciju. Poseban značaj ima:

- sportski kompleks i bazen „Gradina“, koji se koristi tijekom ljetnih mjeseci

- igrališta u svim naseljima, koja se postupno uređuju kroz kapitalne projekte

U narednom razdoblju planirano je uređenje više dječjih i sportskih igrališta uz potporu bespovratnih sredstava.

Financijska podrška sportu

Prema proračunu za 2025. godinu, Općina Šandrovac izdvaja sredstva za:

- redoviti rad sportskih udruga

- organizaciju turnira i manifestacija

- nabavu sportske opreme i materijala

Kulturne  i turističke aktivnosti

U Općini Šandrovac djeluje Kulturno-umjetničko društvo (KUD Šandrovac) koje sudjeluje u očuvanju tradicijske glazbe, plesa i običaja. KUD redovito organizira i sudjeluje u smotrama folklora te surađuje s drugim udrugama i školama.

Općina organizira i financijski podupire više godišnjih događanja:

- Dan općine i blagdan svetog Vida: svečane mise, folklorni nastupi, sportska natjecanja, gastronomski sadržaji i koncerti.

- Šandrovačko ljeto: ciklus ljetnih manifestacija koji uključuje žetvene svečanosti, kulturne večeri, moto susrete, konjičke utrke i druge sadržaje s ciljem očuvanja kulturnog identiteta i promocije lokalnog turizma.

- Infrastruktura i ulaganja: Općina ulaže u društvene domove i javne prostore kao mjesta za održavanje kulturnih događanja. U 2025. planira se i uređenje dječjih igrališta i prostora za rekreaciju i obiteljska okupljanja, djelomično financiranih bespovratnim sredstvima.

- rad i djelovanje kulturnih udruga

- organizaciju manifestacija

- podršku religijskim i zajedničkim službama

U planu je:

- daljnje uređenje bazenskog kompleksa i okolne infrastrukture

- postavljanje informativne i turističke signalizacije

- razvoj manjih turističkih sadržaja (dječja igrališta, biciklističke i pješačke staze)

- poticanje obiteljskog smještaja i turizma u domaćinstvu

Subvencije

Subvencioniranje otvaranja obrta

Iznos: 2.000,00 €

Svrha: Potpora samozapošljavanju kroz pokretanje obrta

Subvencioniranje poljoprivrednika

Iznos: 13.000,00 €

Svrha: Pomoć poljoprivrednicima za usjeve, osiguranja i druge potrebe

Bitne potpore i pomoći

- Jednokratna pomoć za novorođenče

- Sufinanciranje boravka djece u vrtićima

- Sufinanciranje male škole

- Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola

- Sufinanciranje smještaja i prehrane srednjoškolaca u domovima i privatnom smještaju

- Jednokratna pomoć studentima

- Novčana potpora studentima sa područja općine

- Jednokratna pomoć mladim i doseljenim obiteljima

- Dotacije za smještaj u Domu za starije osobe Šandrovac

- Potpore poduzetnicima

- Program bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva

- Donacije udrugama  (na primjer umirovljenicima)

- KLJUČNI RAZVOJNI SMJEROVI I POTENCIJALI OPĆINE ŠANDROVAC

Općina Šandrovac raspolaže brojnim razvojnim potencijalima, osobito u sektoru turizma, poljoprivrede, gospodarske infrastrukture te obnovljivih izvora energije. Istovremeno, suočava se s izazovima koji zahtijevaju ciljane mjere, investicije i strateški pristup kako bi se postigao uravnotežen i održiv razvoj.

Turistički potencijali

Općina Šandrovac ima značajne predispozicije za razvoj selektivnih oblika turizma, posebno lovnog i ribolovnog. Bogatstvo šuma i kvalitetno uređena lovišta pružaju mogućnost razvoja lovnog turizma, dok ribnjaci „Gradina“ (četiri ribnjaka veličine po 1 ha) predstavljaju osnovu za ribolovni turizam.

Seoski turizam, iako još uvijek nedovoljno razvijen, ima velik potencijal s obzirom na prisutnu potražnju, prirodne ljepote i bogatu lokalnu tradiciju. Glavni izazov za njegov razvoj leži u nedostatku privatnih sredstava i smještajnih kapaciteta. Potrebna je institucionalna podrška i ulaganja u sadržaje koji bi potaknuli lokalne OPG-ove i obiteljske poduzetnike.

Za daljnji razvoj turističke ponude potrebno je osmisliti i pokrenuti dodatne projekte koji uključuju:

- organizaciju kulturnih, sportskih i tradicijskih manifestacija,

- izradu i promociju autentičnih lokalnih suvenira,

- uspostavu vinske ceste, biciklističkih i konjičkih staza,

- razvoj tematskih ruta vezanih uz prirodne i kulturne znamenitosti.

U neposrednoj blizini bazena nalaze se izvori geotermalne vode, koji predstavljaju strateški resurs. Planirana je njihova upotreba za:

- grijanje bazena i produženje kupališne sezone,

- razvoj plasteničke i stakleničke proizvodnje na okolnim parcelama.

Poljoprivreda i ruralni razvoj

Poljoprivreda je temelj gospodarske aktivnosti u Općini Šandrovac. Ključne potrebe i razvojni pravci uključuju:

- povećanje kvantitete i kvalitete poljoprivredne proizvodnje,

- osnivanje prerađivačkih kapaciteta koji omogućuju lokalni plasman proizvoda i dodanu vrijednost,

- izgradnju mini mljekare kao pokretača za razvoj stočarstva i proizvodnju mliječnih prerađevina,

- poticanje voćarstva, vinogradarstva, povrtlarstva, pčelarstva i uzgoja ljekovitog bilja.

Nužno je potaknuti udruživanje proizvođača (u zadruge, udruge) radi bolje organizacije proizvodnje i zajedničkog nastupa na tržištu. Uz to, važno je osigurati kontinuiranu edukaciju poljoprivrednika o suvremenim tehnologijama i održivim praksama.

Gospodarska infrastruktura i energetska učinkovitost

Razvoj malog i srednjeg poduzetništva uvelike ovisi o kvaliteti infrastrukture. Modernizacija prometne mreže ključan je preduvjet za bolju povezanost svih naselja i pristupačnost usluga, a istovremeno ima pozitivan učinak na razvoj gospodarstva, poljoprivrede i turizma.

Potrebno je intenzivirati ulaganja u:

- asfaltiranje i rekonstrukciju prometnica i makadamskih putova,

- uređenje pristupnih puteva do poljoprivrednih zemljišta i gospodarskih zona,

- razvoj javne rasvjete i komunalne infrastrukture u svim naseljima.

U području energetske učinkovitosti prioriteti su:

- obnova i modernizacija područne škole,

- korištenje obnovljivih izvora energije (solarnih i geotermalnih) u javnim zgradama i infrastrukturi,

- poticanje privatnih ulaganja u energetsku tranziciju.

Obrazovanje i dostupnost usluga

Jedna od većih razvojnih potreba odnosi se na mobilnost učenika srednjih škola, budući da je Općina Šandrovac udaljena od grada Bjelovara, gdje se nalaze srednjoškolske ustanove. Nedostatak autobusnih veza predstavlja izazov za mnoge obitelji.

Stoga je nužno:

- dugoročno raditi na povećanju dostupnosti obrazovnih i socijalnih usluga.

Ova analiza pokazuje da Općina Šandrovac, unatoč izazovima, ima snažne razvojne temelje. Kroz sinergiju lokalne zajednice, jedinice lokalne samouprave i dostupnih fondova (EU i nacionalnih), moguće je ostvariti znatan napredak u kvaliteti života i gospodarskoj otpornosti općine.

Općina Šandrovac raspolaže značajnim razvojnim potencijalima, osobito u području turizma, poljoprivrede, infrastrukture i obnovljivih izvora energije. Ove razvojne smjernice izravno doprinose ostvarivanju više ciljeva održivog razvoja definiranih UN Agendom 2030, kao i nacionalnim i europskim politikama zelene tranzicije i digitalne transformacije.

- PRIORITETI DJELOVANJA OPĆINE ŠANDROVAC 2025.–2029.

U skladu s Planom razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije (2022.–2027.), prioriteti djelovanja su:

1.	Razvoj inovativnog i održivog gospodarstva

2.	Podizanje kvalitete života na području cijele županije

3.	Zelena i digitalna tranzicija

4.	Kvalitetno upravljanje Županijom

1. Razvoj inovativnog i održivog gospodarstva

Općina Šandrovac treba ulagati u razvoj lokalnih poduzetnika, obrtnika i poljoprivrednika. Kroz poticanje inovacija u proizvodnji, digitalizaciju i proširenje poslovnih kapaciteta, moguće je stvoriti konkurentnije gospodarstvo. Potičući razvoj agroturizma i održivih poljoprivrednih praksi, općina može iskoristiti svoje prirodne resurse za promociju lokalnih proizvoda i usluga. Također, važno je omogućiti lakši pristup financijskim sredstvima za poduzetnike, osobito u ruralnim područjima, te pružiti podršku u digitalnoj transformaciji.

2. Podizanje kvalitete života

Za poboljšanje kvalitete života mještana, općina bi trebala nastaviti ulagati u temeljnu komunalnu infrastrukturu, kao što su sanacija klizišta, unapređenje vodovodne i kanalizacijske mreže, te izgradnja javnih objekata i društvenih centara. Također, ključno je osigurati kvalitetne socijalne usluge, posebice za starije osobe, i poticati demografski rast kroz potporu mladim obiteljima, gradnjom stambenih objekata i poboljšanjem uvjeta za život.

3. Zelena i digitalna tranzicija

Općina Šandrovac treba potaknuti zelenu tranziciju kroz uvođenje energetski učinkovitih rješenja kao što su solarni paneli na javnim zgradama i privatnim objektima. Također, treba se ulagati u gospodarenje otpadom, reciklažu i smanjenje emisije CO2. Digitalna tranzicija bitna je za modernizaciju administracije, omogućavanje digitalnih usluga i bolje povezivanje sa stanovništvom. Razvijanje digitalnih vještina među građanima i lokalnim poduzetnicima ključno je za uključenje u digitalnu ekonomiju.

4. Kvalitetno upravljanje

Za kvalitetno upravljanje općinom, ključno je transparentno i učinkovito vođenje svih općinskih aktivnosti. Općina treba osigurati jasnu komunikaciju s građanima o važnim pitanjima i projektima te uključivati zajednicu u donošenje odluka. Također, treba se pobrinuti za efikasno korištenje resursa, pravilnu provedbu projekata i suradnju s višim razinama vlasti, posebno Županijom, kako bi se iskoristile dostupne potpore i sredstva.

- POPIS MJERA SA OPISOM, KLJUČNIM AKTIVNOSTIMA I POKAZATELJIMA REZULTATA OPĆINE ŠANDROVAC

1. Razvoj  povoljnog poslovnog okruženja

1.1. Razvoj poslovne infrastrukture

Svrha: Poticati lokalno poduzetništvo kroz financijsku potporu poduzetnicima u cilju jačanja gospodarske aktivnosti i razvoja poslovne infrastrukture u Općini Šandrovac

Ključne aktivnosti:

- Poticanje sudjelovanja poduzetnika u potpornim programima

Pokazatelji rezultata: Udio dodijeljenih potpora u odnosu na raspoloživa sredstva u općinskom proračunu (Početna vrijednost: 100 Ciljana vrijednost: 100)

Rok provedbe mjere: Prosinac 2029.

2. Poboljšanje konkurentnosti gospodarstva

2.1. Razvoj turističke infrastrukture i selektivnih oblika turizma

Svrha: Unaprijediti turističku ponudu Općine Šandrovac kroz ulaganja u javnu turističku infrastrukturu s naglaskom na rekreativne i obiteljske sadržaje

Ključne aktivnosti:

- Izgradnja javne turističke infrastrukture

Pokazatelji rezultata: Broj održavanih bazena (Početna vrijednost: 1 Ciljana vrijednost: 1),  Izgradnja novog bazena (Početna vrijednost: 0 Ciljana vrijednost: 1)

- Razvoj zdravstvenog, ruralnog, lovnog, kongresnog, sportskog i rekreativnog te ostalih oblika turizma

Pokazatelji rezultata: Broj organiziranih turističko sportskih manifestacija (Početna vrijednost: 4 Ciljana vrijednost: 4), Sufinanciranje ulaznica na bazen (Početna vrijednost: 0 Ciljana vrijednost: 8600)

Rok provedbe mjere: Prosinac 2029.

2.2. Poticanje održivog i energetski učinkovitog gospodarstva

Svrha: Povećati energetsku učinkovitost javnih objekata u Šandrovcu kroz sustavnu modernizaciju, što doprinosi smanjenju potrošnje energije i očuvanju okoliša.

Ključne aktivnosti:

- Daljnje poticanje provedbe energetske učinkovitosti u javnim zgradama

Pokazatelji rezultata: Opremanje općinske zgrade (Početna vrijednost: 1 Ciljana vrijednost: 1), Održavanje postrojenja i opreme u vlasništvu općine   (Početna vrijednost: 5 Ciljana vrijednost: 10), Broj održavanih objekata u vlasništvu Općine Šandrovac (Početna vrijednost: 12 Ciljana vrijednost: 12)

Rok provedbe mjere: Prosinac 2029.

3. Održiva proizvodnja i prerada hrane

3.1. Poboljšanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje

Svrha: Povećati produktivnost i tržišnu održivost lokalnih OPG-ova kroz poticanje moderne, ekološke i visokodohodovne poljoprivredne proizvodnje.

Ključne aktivnosti:

- Poticanje poljoprivrednika na proizvodnju visoko dohodovnih kultura,  poticanje povećanja preradbenih kapaciteta za poljoprivredne proizvode

- Povećanje ulaganja u sustave navodnjavanja

- Poticanje bržeg razvoja povrtlarstva i voćarstva, a posebno plasteničke proizvodnje i ekološke poljoprivrede

Pokazatelji rezultata: Broj ostvarenih potpora (Početna vrijednost: 41 Ciljana vrijednost: 234)

Rok provedbe mjere: Prosinac 2029.

4. Podizanje razine obrazovanja u funkciji gospodarskog razvoja u Županiji

4.1.Ulaganja u obrazovnu infrastrukturu i opremanje obrazovnih institucija

Svrha: Stvoriti kvalitetnije uvjete za obrazovanje djece kroz opremanje školskih ustanova suvremenim nastavnim sredstvima i tehnologijom.

Ključne aktivnosti:

- Nabava suvremene opreme u školama

- Nabavka informatičke i tehničke opreme za predškolski odgoj

Pokazatelji rezultata: Broj završenih projekata (Početna vrijednost: 2 Ciljana vrijednost: 2), broj završenih projekata (Početna vrijednost: 1 Ciljana vrijednost: 1)

Rok provedbe mjere: Prosinac 2029.

5. Demografski razvoj Županije

5.1. Smanjivanje negativnih demografskih trendova putem različitih potpora (pronatalitetna politika)

Svrha: Unaprijediti demografsku sliku Šandrovca kroz ciljana davanja obiteljima i podršku roditeljstvu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Zadržati mlade na području Općine kroz jednokratne potpore i mjere koje olakšavaju stambeno zbrinjavanje i ostanak u zajednici.

Ključne aktivnosti:

- Subvencioniranje prijevoza, prehrane, udžbenika i radnih bilježnica učenicima i studentima

Pokazatelji rezultata: Udio sufinanciranja u odnosu na raspoloživa sredstva u općinskom proračunu (Početna vrijednost: 100% Ciljana vrijednost: 100%)

Rok provedbe mjere: Prosinac 2029.

5.2. Osnaživanje ulaganja u stanogradnju, infrastrukturu, programe za mlade s ciljem zadržavanja mladih u Županiji

Svrha: Unaprijediti demografsku sliku Šandrovca kroz ciljana davanja obiteljima i podršku roditeljstvu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Zadržati mlade na području Općine kroz jednokratne potpore i mjere koje olakšavaju stambeno zbrinjavanje i ostanak u zajednici.

Ključne aktivnosti:

  - Jednokratni obiteljski dodaci u svrhu smanjivanja jednokratnih troškova obitelji s djecom

Pokazatelji rezultata: Broj korisnika potpore za mlade i doseljene obitelji  (Početna vrijednost: 6 Ciljana vrijednost: 6), broj djece koja pohađaju malu školu (Početna vrijednost:11 Ciljana vrijednost: 10), broj korisnika sufinanciranog boravka djece u jaslicama i vrtićima (Početna vrijednost: 33 Ciljana vrijednost: 45)

Rok provedbe mjere: Prosinac 2029.

6. Unaprjeđenje usluga zdravstvene i socijalne skrbi

6.1. Osnaživanje ulaganja radi podizanja kvalitete socijalnih usluga (razvoj infrastrukture, jačanje kapaciteta i osnaživanje kadrova u ustanovama za starije i nemoćne kao i u ustanovama za djecu i osobe s teškoćama u razvoju )

Svrha: Osigurati dostupne i kvalitetne socijalne usluge za najosjetljivije skupine stanovništva, kroz ulaganja u infrastrukturu i rad ustanova.

Ključne aktivnosti:

  - Povećanje izdvajanja financijskih sredstava potrebnih za aktivniju i kvalitetniju socijalnu politiku

Pokazatelji rezultata: Dom za starije i nemoćne osobe Šandrovac- visina izdvajanja sredstava na godišnjoj razini (Početna vrijednost: 31000 Ciljana vrijednost: 48000),

Rok provedbe mjere: Prosinac 2029.

6.2. Osnaživanje ulaganja radi podizanja kvalitete socijalnih usluga (razvoj infrastrukture, jačanje kapaciteta i osnaživanje kadrova u ustanovama za starije i nemoćne kao i u ustanovama za djecu i osobe s teškoćama u razvoju )

Svrha: Osigurati dostupne i kvalitetne socijalne usluge za najosjetljivije skupine stanovništva, kroz ulaganja u infrastrukturu i rad ustanova.

Ključne aktivnosti:

- Povećanje izdvajanja financijskih sredstava potrebnih za aktivniju i kvalitetniju socijalnu politiku

Pokazatelji rezultata: Dječji vrtić Šandrovac -  visina izdvajanja sredstava na godišnjoj razini (Početna vrijednost: 120000 Ciljana vrijednost: 175000)

Rok provedbe mjere: Prosinac 2029.

7. Snažnija ulaganja u razvoj kulture, sporta i organizacija civilnog društva (OCD)

7.1. Razvoj segmenta kulture i održivo korištenje kulture baštine u svrhu promicanja kvalitete življenja i daljnjeg razvoja

Svrha: Očuvati kulturni identitet i vjersku tradiciju Šandrovca kroz podršku kulturnim i duhovnim projektima u zajednici.                                                                                                                                                                                                                                                                                 Poticati aktivan i zdrav način života kroz podršku lokalnim sportskim udrugama i programima dostupnim svim generacijama.

Ključne aktivnosti:

- Održavanje i razvijanje kulturno-umjetničkih programa na županijskoj i lokalnoj razini

- Kreiranje i inoviranje cjelogodišnjih programa i kulturno-turističke ponude te razvoj atraktivnih kulturnih projekata temeljenih na ekonomiji doživljaja

Pokazatelji rezultata: Broj župa (Početna vrijednost: 1 Ciljana vrijednost: 1),

Broj sufinanciranih udruga iz kulture (Početna vrijednost: 2 Ciljana vrijednost: 2),

broj organiziranih manifestacija na području općine Šandrovac (Početna vrijednost: 4 Ciljana vrijednost: 4)

Rok provedbe mjere: Prosinac 2029.

7.2. Daljnji razvoj i ulaganja u sportsku infrastrukturu te promociju sporta i zdravih životnih navika svih generacija

Svrha: Očuvati kulturni identitet i vjersku tradiciju Šandrovca kroz podršku kulturnim i duhovnim projektima u zajednici.                                                                                                                                                                                                                                                                                 Poticati aktivan i zdrav način života kroz podršku lokalnim sportskim udrugama i programima dostupnim svim generacijama.

Ključne aktivnosti:

  - Ulaganje u razvoj sportskog turizma, kao što je sportsko-ribolovni, biciklistički i jahački turizam

Pokazatelji rezultata:   Broj sufinanciranih sportskih udruga (Početna vrijednost: 3 Ciljana vrijednost: 4), broj sufinanciranih udruga (Početna vrijednost: 6 Ciljana vrijednost: 6)

Rok provedbe mjere: Prosinac 2029.

8. Razvoj okolišne infrastrukture

8.1. Uređenje sustava gospodarenja otpadom

Svrha: Ukloniti nelegalna odlagališta otpada i podići razinu ekološke svijesti građana radi očuvanja prirode i zdravlja.                                                                                                                                                                                                                                                                                    Unaprijediti komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša kroz izgradnju sustava za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda.

Ključne aktivnosti:

- Sanacija onečišćenih lokacija

- Dodatno razvijanje sustava odvojenog prikupljanja otpada

- Dodatno razvijanje sustava odvojenog prikupljanja otpada

Pokazatelji rezultata: Broj saniranih divljih odlagališta (Početna vrijednost: 0 Ciljana vrijednost: 1), Broj domaćinstava kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada (Početna vrijednost: 402 Ciljana vrijednost: 425), Zbrinjavanje opasnog otpada (Početna vrijednost: 0 Ciljana vrijednost: 1)

Rok provedbe mjere: Prosinac 2029.

8.2. Unapređenje sustava vodovoda i odvodnje

Svrha: Ukloniti nelegalna odlagališta otpada i podići razinu ekološke svijesti građana radi očuvanja prirode i zdravlja.                                                                                                                                                                                                                                                                                    Unaprijediti komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša kroz izgradnju sustava za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda.

Ključne aktivnosti:

- Izgradnja sustava s visokim stupnjem pročišćavanja otpadnih voda

- Povećanje postotka priključenosti stanovništva na sustav javne odvodnje

Pokazatelji rezultata: Izgradnja objekata i uređaja za odvodnju otpadnih voda na području općine Šandrovac (Početna vrijednost: 0 Ciljana vrijednost: 5), održavanje prohodnosti putnih jaraka u km (Početna vrijednost: 5 Ciljana vrijednost: 5)

Rok provedbe mjere: Prosinac 2029.

9. Jačanje integriranog prometa

9.1. Poboljšanje prometne infrastrukture (cestovna, željeznička, zračna, biciklistička, javni prijevoz)

Svrha: Povećati sigurnost i funkcionalnost lokalne prometne mreže kroz obnovu cesta i postavljanje prometne signalizacije.

Ključne aktivnosti:

- Izgradnja i obnova cestovne infrastrukture

Pokazatelji rezultata: Broj završenih projekata radi postavljanja signalizacije

(Početna vrijednost: 1 Ciljana vrijednost: 1), broj kilometara izgrađenih ili rekonstruiranih nerazvrstanih cesta  (Početna vrijednost: 0,5 Ciljana vrijednost: 1),

Rok provedbe mjere: Prosinac 2029.

10. Očuvanje prirodne baštine

10.1.  Osnaživanje integriranog pristupa i parcipativnog upravljanja prirodnim resursima

Svrha: Očuvati okoliš i dostojanstveno upravljati javnim prostorima kroz modernizaciju komunalne infrastrukture.

Ključne aktivnosti:

  - Ulaganje u zaštitu okoliša

Pokazatelji rezultata: Broj rekonstruiranih i proširenih groblja (Početna vrijednost: 0 Ciljana vrijednost: 1), broj saniranih klizišta (Početna vrijednost: 0 Ciljana vrijednost: 1)

Rok provedbe mjere: Prosinac 2029.

10.2. Porast ulaganja u očuvanje i održivo korištenje prirodnih resursa

Svrha: Očuvati okoliš i dostojanstveno upravljati javnim prostorima kroz modernizaciju komunalne infrastrukture.

Ključne aktivnosti:

  - Ulaganje u zaštitu okoliša

Pokazatelji rezultata: Broj održavanih nerazvrstanih cesta u km (Početna vrijednost: 30,6 Ciljana vrijednost: 34,6), površina održavanih javnih površina i javnih zelenih površina   u m2  (Početna vrijednost: 20000 Ciljana vrijednost: 20000), broj održavanih groblja  (Početna vrijednost: 9 Ciljana vrijednost: 9), broj postavljenih novih ekonomski učinkovitih  rasvjetnih tijela (Početna vrijednost: 0 Ciljana vrijednost: 45), broj izvršenih deratizacija i dezinskecija godišnje (Početna vrijednost: 5 Ciljana vrijednost: 8), broj izvršenih veterinarsko-higijeničarskih usluga- veterinarske usluge i zbrinjavanje pasa (Početna vrijednost: 4 Ciljana vrijednost: 8)

Rok provedbe mjere: Prosinac 2029.

11. Osnaživanje ljudskih potencijala i suradnje

11.1. Ulaganja u razvoj kapaciteta za kvalitetno i participativno upravljanje, uspješnu pripremu i provedbu razvojnih projekata/programa te vrednovanje realizacije razvojnih programa

Svrha: Ojačati sposobnosti općinske uprave za pripremu i provedbu razvojnih projekata putem stručnog usavršavanja i planiranja.

Ključne aktivnosti:

- Stalna edukacija kadrova, osobito u projektnom menadžmentu

- Jačanje transparentnosti rada i provedba digitalizacije županijske i lokalne uprave

Pokazatelji rezultata: Broj projekata  općine Šandrovac kojima je odobreno financiranje sredstvima državnog proračuna i EU fondova (Početna vrijednost: 5 Ciljana vrijednost: 6), broj izrađenih izmjena  prostornoplanske dokumentacije (Početna vrijednost: 0 Ciljana vrijednost: 1), broj educiranih zaposlenika JLS (Početna vrijednost: 1 Ciljana vrijednost: 3), Broj izvršenih implementacija (Početna vrijednost: 3 Ciljana vrijednost: 3),

Rok provedbe mjere: Prosinac 2029.

12. Jačanje sustava prostornog planiranja i zaštite na području Županije

12.1. Ulaganja u razvoj sustava za djelovanja u kriznim situacijama (pandemije, elementarne prirodne i druge nepogode i ugrozi)

Svrha: Povećati operativnu spremnost u kriznim situacijama kroz ulaganje u vatrogasnu opremu i infrastrukturu.

Ključne aktivnosti:

- Izgradnja i/ili opremanje vatrogasnih domova i spremišta

- Organizacija kvalitetnog i organiziranog sustava civilne zaštite

- Opremanje društva crvenog križa potrebnom opremom

Pokazatelji rezultata: Iznos isplaćen na godišnjoj razini (Početna vrijednost: 20000 Ciljana vrijednost: 24000), broj vježbi sudionika civilne zaštite na godišnjoj razini (Početna vrijednost: 0 Ciljana vrijednost: 1), broj intervencija civilne zaštite na godišnjoj razini (Početna vrijednost: 0 Ciljana vrijednost: 1), iznos isplaćen na godišnjoj razini (Početna vrijednost: 300 Ciljana vrijednost: 360), iznos isplaćen na godišnjoj razini (Početna vrijednost: 1200 Ciljana vrijednost: 1750)

Rok provedbe mjere: Prosinac 2029.

- OKVIR PROVEDBE, PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE

Okvir provedbe

Provedbeni program Općine Šandrovac izrađuje se za mandatno razdoblje 2025.–2029., a njegova provedba temelji se na:

•	Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17 i 151/22),

•	Uredbi o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja (NN 89/18),

•	Statutu Općine Šandrovac i

•	važećim višegodišnjim i godišnjim proračunima.

Uspješna provedba programa oslanja se na usku povezanost planiranih ciljeva s financijskim resursima. Program se može revidirati u slučaju promjene prioriteta, zakonskih okvira ili značajnijih promjena u fiskalnom, gospodarskom ili društvenom okruženju.

Praćenje provedbe

Praćenje provedbe predstavlja kontinuiran proces kojim se osigurava da se aktivnosti definirane provedbenim programom provode u skladu s planom, rokovima i predviđenim resursima. Cilj praćenja je pravovremeno prepoznavanje eventualnih odstupanja, poteškoća ili potreba za prilagodbama, kako bi se osigurala učinkovitost i postizanje planiranih ciljeva.

Praćenje provedbe provodi se sustavno i redovito, kroz mehanizme praćenja koje uspostavlja načelnik u suradnji s jedinstvenim upravnim odjelom i Javnom ustanovom Razvojnom agencijom Bjelovarsko-bilogorske županije.

Izvještavanje

Načelnik Općine Šandrovac jednom godišnje podnosi izvješće o provedbi programa, u skladu s propisima i načelima transparentnog upravljanja.  Izvješća se objavljuju i na službenoj mrežnoj stranici Općine, čime se građanima omogućuje uvid u tijek realizacije programa i jača se načelo javnosti i odgovornosti.

POPIS SLIKA, GRAFOVA I TABLICA

Slika 1. Obrazovna struktura stanovništva (15+) u Šandrovcu

Slika 2. Dječiji vrtić Šandrovac

Grafički prikaz 1.  Nacionalna struktura stanovništva prema Popisu 2021. godine

Tablica 1.: Opći opis Općine Šandrovac

Tablica 2. : Pregled broja stanovnika po naseljima u Općini

LITERATURA

- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, Narodne novine, broj 123/17

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19

- Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za JLP(R)S, Narodne novine, broj 89/2018

- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Vlada RH, 2021.

- Statut Općine Šandrovac, Službeni glasnik Općine Šandrovac, važeće izdanje

- Strateški razvojni program Općine Šandrovac 2015.–2020.

- Program rada i izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Šandrovac, razdoblje 2021.–2024.

- Provedbeni program Općine Šandrovac 2021.–2024.

- Institut za javne financije – Istraživanja o proračunskoj transparentnosti jedinica lokalne samouprave, 2020., 2021.

- Plan razvoja Bjelovarsko-bilogorske županije 2022.-2027.

- Popis stanovništva Republike Hrvatske 2021., Državni zavod za statistiku

Službene internetske stranice:

https://sandrovac.hr/

https://bbz.hr/

https://bbz.hr/zupanijska-uprava/plan-razvoja-bjelovarsko-bilogorske-%C5%BEupanije-2022-2027-2

https://hrvatska2030.hr/

https://www.dzs.hr

https://www.hzso.hr/

https://www.strategija.hr/